VIX Radar

Plano Comercial — Fase 1

Documento interno. Szuchmacher Consultoria Ltda.
30 de julho de 2026

# Sumario

0. Decisao principal — contratar agencia agora ou vender sozinho primeiro

1. Bloqueios P0 antes de qualquer verba de midia

2. Revisao critica do posicionamento existente

3. Ofertas comercializaveis dentro da estrutura atual

4. Meta numerica do piloto de 90 dias

5. Pesquisa de agencias qualificadas

6. Ranking e o problema do orcamento

7. Roteiro de abordagem para agencias

8. Briefing padronizado (arquivo separado)

9. Grade de comparacao de propostas

10. Orcamento estimado total

11. Riscos

12. O que depende de voce para destravar a Fase 2

13. Testes de sensibilidade

# 0. Decisao principal

Contratar agencia agora.

Decisao do operador. A rota solo foi considerada e descartada. O caminho escolhido e contratacao de agencia para execucao de ABM, outbound e midia sobre a estrategia que ja existe.

## Tres condicoes para o dinheiro nao queimar

1. Cobranca funcionando antes do primeiro anuncio. Sem checkout, a agencia entrega reuniao que nao vira receita.

2. Orcamento calibrado ao que o mercado aceita. Agencia full-service (Sabiá, Intelligenzia) nao opera na faixa de R$ 4.000/mes. O caminho realista e boutique de outbound, consultor de ABM independente ou SDR terceirizado.

3. Piloto de 90 dias com clausula de saida. Sem contrato longo antes de validar execucao.

## Ordem de execucao

Resolver P0-1 (cobranca) e P0-3 (confirmar pagantes) antes de assinar com agencia.

O resto dos P0 pode ser paralelo a busca e contratacao.

Se o orcamento real for menor que o estimado, descer para consultor independente em vez de agencia.

Risco principal: queimar verba de midia e fee de agencia para gerar reunioes que nao convertem porque nao existe checkout nem processo de cobranca.

# 1. Bloqueios P0 antes de qualquer verba de midia

Nove bloqueios listados em ordem de prioridade. Nenhuma agencia resolve os tres primeiros. Os itens 5, 6 e 7 ja constavam como pendencia desde 13/07 e continuam nao cumpridos.

| # | Bloqueio | Esforco | Quem resolve | Impacto se nao resolver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Cobranca automatizada (Stripe/MercadoPago) | 3-5 dias dev | Desenvolvedor | Cliente diz sim e nao consegue pagar |
| P0-2 | Processo manual de contrato, emissao e ativacao | 1 dia | Yan | Ponte ate o P0-1 ficar pronto |
| P0-3 | Confirmar numero real de clientes pagantes | 30 min | Yan | Dimensiona ou cancela todo o resto |
| P0-4 | Remover case Mirabaud do material comercial | 2h | Yan + dev | Contraparte judicial citada como cliente |
| P0-5 | LinkedIn Insight Tag em vixradar.com | 30 min | Desenvolvedor | Sem retargeting, sem Matched Audiences |
| P0-6 | Pagina institucional VIX Radar no LinkedIn | 1h | Yan | Sem lastro para anuncios e Document Ads |
| P0-7 | Landing dedicada de captura da newsletter | 2h | Desenvolvedor | Topo de funil sem ponto de conversao |
| P0-8 | Reprocessar noturno 30/07 | Executar script | Yan | Dados do dia sob deepseek-v4-flash, nao Anthropic |
| P0-9 | CRM definido e operacional | 2-4h | Yan | Sem tracking de funil |

[Fato] Worker v4.9.183 com ok:true, verificador_ok:true em 30/07 21:55 UTC (18:55 BRT).

[Fato] Pre-requisitos nao cumpridos desde 13/07: Insight Tag, pagina no LinkedIn, landing de newsletter, Sales Navigator.

# 2. Revisao critica do posicionamento

## Solido — nao mexer

ICP cirurgico. ICP com anti-ICP: universo real de 8-15 mil profissionais, segmentacao por Skill.

Jobs-to-be-done validados. "Saber do evento antes do mercado precificar", "parar de varrer CVM na mao". Frases que um gestor reconhece como dele.

Contraposicionamento de preco. Ordem correta: reconhecer forca do terminal caro, explicar razao estrutural do escopo mais estreito, preco como consequencia.

Regras de copy. Gancho Story/Statement, numeros exatos, CTA por estagio de funil. Calibrado com AuthoredUp (309k posts).

Plano de campanha de 8 semanas. Cronograma, split de orcamento, CPL alvo calibrado ao ticket real.

Pesquisa de mercado. Concorrentes, frameworks, dados de engajamento, jargao de credito. Fundamentacao acima da media.

Conteudo pronto. 10 posts e 3 anuncios prontos e revisados.

Briefing visual. Dark luxury, navy + gold, paleta definida.

## Precisa de ajuste — cinco pontos

Case ancora Mirabaud — REMOVER. O diretorio Processo Mirabaud contem acao trabalhista "Yan Szuchmacher x Mirabaud Investimentos Ltda." com dossie, calculo de verbas e provas de subordinacao. E contraparte judicial, nao cliente. O nome Mirabaud precisa sair de product.md, da apresentacao institucional, do deck Bradesco e de toda copy futura.

Track record de 17 usuarios. O deck cita 17 usuarios sem separar pagantes de demo/cortesia. Com zero pagantes, o numero e enganoso. Trocar por descricao qualitativa ou remover.

Alegacao de IA. O incidente de roteamento de 30/07 provou que a alegacao "IA Anthropic Claude" pode ser falsa sem deteccao. Adicionar defesa interna de proveniencia. Nao publicar, e defesa para due diligence.

Voz do Yan vs voz comercial. Operador rejeitou duas versoes de copy por soarem "comerciais demais". Preferir voz de analista/observacao tecnica, evitar primeira pessoa de fundador com cadencia de pitch.

Newsletter como topo de funil. Estrategia certa, mas landing dedicada nao existe. Sem ela, trafego pago para newsletter desperdica verba.

# 3. Ofertas comercializaveis

## Essencial — R$ 119/mes

103 emissores, 13 setores, eventos ranqueados por materialidade, EWS, watchlist, agenda CVM, relatorio PDF.

Publico: analistas de credito, gestores de asset media, family offices, RI de emissores.

Status: Produto pronto. Cobranca nao. O botao "Assinar" abre formulario de cadastro, nao checkout.

## Profissional — R$ 490/mes

Tudo do Essencial + briefing executivo, historico estendido, multiplos usuarios.

Publico: gestoras com mais de um analista, tesourarias corporativas, comites de investimento.

Status: Mesmo bloqueio de cobranca do Essencial.

## Newsletter gratuita — topo de funil

Boletim semanal com eventos mais materiais, sem paywall. Double opt-in via Resend, unsubscribe HMAC.

Status: Sistema de envio existe. Landing dedicada de captura nao.

## Tier institucional / RPPS — a construir

Segmento comprovadamente pagante: concorrentes cobram R$ 1.940 a 2.810/licenca/mes em contrato publico verificado.

Maior oportunidade de receita por conta. Preco sugerido: R$ 1.500 a 2.500/mes por licenca.

Exige preparacao documental de 30-60 dias: certidoes, atestado de capacidade tecnica, contrato social, proposta em formato de licitacao.

Custo: zero financeiro. So tempo do Yan.

[Validar] Verificar se o CNPJ atual comporta venda para governo.

# 4. Meta numerica do piloto de 90 dias

## Premissas (nao validadas)

| Variavel | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Clientes pagantes atuais | 0 (premissa) | [Validar] |
| Ticket medio mensal | R$ 250 (mix Essencial/Profissional) | Landing |
| LTV estimado (12 meses) | R$ 1.800 | Estimativa com churn |
| Capacidade de reunioes/semana | 4 | [Validar] |
| Orcamento total 90 dias | R$ 15.000 a 30.000 | [Validar] |
| CAC toleravel | Ate R$ 600 (3 meses de receita) | Derivado do ticket |

## Cenario com agencia — rota escolhida

Agencia ou consultor executa ABM, outbound e midia. Yan atende as reunioes geradas. Custo total: R$ 21.390.

| Mes | Acao | Reunioes | Oportunidades | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup CRM, listas ABM, inicio outbound, anuncios | 12 | 5 | 2 |
| 2 | Otimizacao, nutricao, follow-up | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Escala do que funcionou, referral | 16 | 8 | 4 |

Meta 90 dias: 9 clientes pagantes, receita ~R$ 2.250/mes, CAC R$ 2.377.

Este CAC e viavel para o Profissional (recupera em 5 meses) mas inviavel para o Essencial (20 meses). A operacao precisa mirar o ticket de R$ 490 ou o tier RPPS.

## Cenario solo — referencia (descartado pelo operador)

Yan opera o funil sobre a rede pessoal. Custo total em 90 dias: R$ 390 (apenas Sales Navigator).

| Mes | Acao | Reunioes | Oportunidades | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Networking + LinkedIn organico + follow-up | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Continua + newsletter para contatos frios | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Continua + referral dos primeiros clientes | 8 | 5 | 2 |

Meta 90 dias: 5 clientes pagantes, receita recorrente ~R$ 1.250/mes, CAC R$ 78.

Este CAC e inviavel para o Essencial (20 meses para recuperar). So se justifica com mix pesado em Profissional (R$ 490) e contratos de 12+ meses.

## Limite de CPL por ticket

| Ticket | CPL maximo para nao operar no vermelho |
| --- | --- |
| Essencial (R$ 119/mes) | R$ 40 a 80 |
| Profissional (R$ 490/mes) | R$ 150 a 300 |
| Mix (R$ 250 medio) | R$ 100 a 180 |

CPL real de LinkedIn no mercado financeiro brasileiro: ~R$ 225 a 325. O Essencial nao comporta midia paga, so organico e ABM direto.

# 5. Pesquisa de agencias qualificadas

Pesquisa realizada em 30/07/2026. Duas das cinco agencias mencionadas no briefing (BRSA, Seja Mais) nao retornaram resultado verificavel. Abaixo as que foi possivel avaliar.

## Sabia (Agencia Sabia) — Nota 7/10

[Fato] Fonte: agenciasabia.com.br, BBN International, E3 Network

Sao Paulo. 16+ anos. Full-service B2B. Membro da BBN (The World's B2B Agency) e E3 Network.

ABM, demand generation, gestao de marca, conteudo, eventos B2B, channel marketing.

Atlassian: hub de marketing para Brasil/LATAM, evento com 471 inscricoes (6x meta), Golden Bee B2B Awards 2024.

FECAP Corporate: 105 mil pessoas impactadas, 1.000 acessos, 150 leads qualificados em <30 dias no LinkedIn.

New Relic: evento "Future Stack" em Sao Paulo.

Ponto forte: Melhores cases B2B verificados entre todas as pesquisadas. Metodo de trabalho transparente.

Ponto fraco: Foco em tecnologia/SaaS, nenhum case em mercado financeiro ou credito.

## Intelligenzia — Nota 6/10

[Fato] Fonte: intelligenzia.com.br, Semrush, SignalHire

Fundada em 2012. Sao Paulo. 10-50 funcionarios. Faturamento estimado: US$ 10M-50M (nao verificado).

Marketing digital B2B, inbound, midia paga, SEO, inside sales, integracao CRM (HubSpot), automacao.

Cases declarados: Atech, Access, Genesys, Zeiss. NPS 98%. Publica "O Estado do Marketing B2B no Brasil".

Ponto forte: Integracao marketing+vendas+CRM e exatamente o que falta no VIX Radar.

Ponto fraco: Nenhum case no mercado financeiro. Clientes sao industria e tecnologia.

## Macfor — Nota 6/10

[Fato] Fonte: HubSpot Ecosystem, RemoteRocketShip

Fundada em 2011. 51-200 funcionarios. HubSpot Solutions Partner.

Prospeccao outbound multicanal (email, LinkedIn, WhatsApp, telefone, eventos), ABM, agendamento com C-level.

Ponto forte: ABM e outbound multicanal alinhados com a necessidade do VIX Radar.

Risco: 51-200 funcionarios. Piloto de R$ 4.000/mes tende a receber time junior, nao senior.

## Demais agencias avaliadas

Next4 — Nota 5/10. Perfil de growth digital, nao de venda consultiva B2B complexa. Case principal e SEO de empresa de educacao.

Conversa.tech — Nota 4/10. Foco declarado em ABM e outbound. Parceira do Convoy PR Group. Porem: sem site verificavel, sem cases nominais, sem CNPJ. Informacao insuficiente para sustentar avaliacao.

Growth Gorilla — Nota 5/10. Case Finbits (plataforma brasileira de gestao financeira): 285 leads em 3 meses. Porem: agencia do Reino Unido, custo em libra, inviavel para piloto de R$ 15-30 mil.

BRSA e Seja Mais. Nao encontradas em multiplas buscas. Desconsideradas.

# 6. Ranking e o problema do orcamento

Nenhuma das tres finalistas opera na faixa de R$ 4.000/mes.

Sabia atende Atlassian e New Relic, e membro da BBN. Intelligenzia fatura dezenas de milhoes. Macfor tem mais de 50 funcionarios. O orcamento do cenario 2 (R$ 21.390 em 90 dias) paga um mes e meio de fee dessas agencias, nao tres. Se uma agencia qualificada cobrar R$ 8.000/mes, o piloto vai para R$ 30-35 mil, estourando o teto da premissa de R$ 30 mil.

| Posicao | Agencia | Nota | Motivo | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabia | 7/10 | Cases B2B verificados, ABM premiado, BBN/E3 | Orcamento incompativel |
| 2 | Intelligenzia | 6/10 | B2B estabelecida, CRM+inside sales | Orcamento incompativel |
| 3 | Macfor | 6/10 | ABM multicanal, HubSpot Partner | Piloto pequeno = time junior |

## Fornecedores concretos dentro do orcamento

### Consultores independentes (R$ 3.000 a 6.000/mes)

William Tadeu — Prospeccao 10X. 11 anos em prospeccao no LinkedIn. Metodo em 3 pilares. Clientes: 20+ reunioes qualificadas/mes.

Vanessa Carvalho — Demand Consultoria. Demand Generation. Experiencia em ABM, outbound, automacao. Trabalhou no Efi Bank (2024-2025) com ICP e captacao de contas estrategicas.

Gustavo A. (Upwork). 16+ anos em marketing e vendas B2B. Consultoria a US$ 60/sessao.

joaoluciano98 (Freelancer). LinkedIn Outbound B2B. US$ 18/h. Clientes: Hilton, Marriott, Philips.

### Boutiques de outbound (R$ 4.000 a 8.000/mes)

OUTMarketing Brasil. Sao Paulo. 2012. Outbound, ABM, CRM, RD Station. 10-50 func. outmarketing.com.br.

HyTrade. Sao Paulo. 2011. Prospeccao outbound, inbound, marketing data-driven. Tel: +55 11 3765-3003.

Sales Boutique. Outbound B2B multicanal (email, LinkedIn, telefone, mala direta). salesboutique.io.

### SDR as a Service (R$ 2.000 a 5.000/mes)

Techsho Solutions. SDR terceirizado a partir de US$ 800/mes (~R$ 4.000). Ativacao em 7 dias. Fully managed.

Erah. SC. 2019. ~24 func. Prospeccao B2B, pre-vendas, SDR. Google for Startups + Endeavor.

Sales 3. Campinas/SP. Terceirizacao de prospeccao e consultoria estrategica.

Recomendacao: comecar pelos consultores independentes com experiencia em mercado financeiro (Vanessa Carvalho pelo Efi Bank, William Tadeu pela metodologia). Se nenhum estiver disponivel, testar Techsho para SDR terceirizado.

# 7. Roteiro de abordagem para agencias

## Perguntas de triagem (fazer na primeira conversa)

1. Qual foi o ultimo projeto de ABM para publico abaixo de 20 mil pessoas? Mostrar metrica de reuniao, nao de impressao.

2. Tem case em mercado financeiro, credito, asset ou fintech B2B? Se nao, como adaptam a metodologia?

3. Quem executaria o piloto no dia a dia? Qual a senioridade? Falar com essa pessoa na segunda reuniao.

4. Ja temos posicionamento, ICP, mapa competitivo, copy pronta. A proposta parte disso ou refaz tudo? Se refizer, quanto custa?

5. Qual a menor estrutura de piloto que aceitam? Existe piso de orcamento ou prazo?

6. Metrica de sucesso do piloto e o que? Se nao houver reuniao com decisor em 90 dias, o que acontece?

7. Tem clausula de saida sem penalidade? Em quantos dias?

8. Como cobram? Fee fixo, fee + variavel por reuniao, ou so variavel? Proporcao?

## Primeiro contato

O texto exato do primeiro contato (e-mail ou LinkedIn) esta no documento principal (fase1-plano-comercial-2026-07-30.md, secao 7). Nenhuma mensagem sera enviada a terceiro sem aprovacao explicita, uma por uma.

# 8. Briefing padronizado

Extraido para arquivo proprio: briefing-agencia-vix-radar-2026-07-30.md. Este arquivo contem o briefing completo (produto, preco, publico, posicionamento, escopo, restricoes, metricas, modelo de contratacao, anexos) sem informacoes internas do restante do documento. Pronto para enviar para agencia apos a primeira conversa.

Produto: VIX Radar, 103 emissores, 13 setores, IA + verificacao adversarial, Lei Zero.

Preco: Essencial R$ 119/mes, Profissional R$ 490/mes. Sem fidelidade.

Publico: 8-15 mil profissionais no LinkedIn Brasil. Gestores, analistas, tesourarias, family offices.

Posicionamento: inteligencia acionavel por fracao do custo de terminal.

Ja existe: posicionamento, ICP, mapa competitivo, copy, anuncios, campanha, briefing visual, landing, apresentacao.

A executar: ABM, outbound, CRM, funil, midia segmentada, nutricao, metrica.

NAO faz parte: diagnostico, workshop, redefinicao de ICP, mapeamento competitivo.

Metrica que vale: reuniao com decisor. Nao vale: impressao, clique, lead generico.

Modelo: piloto de 90 dias, sem contrato longo, clausula de saida.

# 9. Grade de comparacao de propostas

Preencher conforme as propostas chegarem. Modelo em branco:

| Criterio | Sabia | Intelligenzia | Macfor |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazo minimo |  |  |  |
| Clausula de saida (dias) |  |  |  |
| Aceita piloto 90 dias? |  |  |  |
| ABM com contas nomeadas |  |  |  |
| Outbound (canais) |  |  |  |
| CRM e funil |  |  |  |
| Midia paga LinkedIn |  |  |  |
| Geracao de reuniao com decisor |  |  |  |
| Nutricao e follow-up |  |  |  |
| Exige diagnostico? |  |  |  |
| Fee mensal |  |  |  |
| Fee de setup |  |  |  |
| Variavel por reuniao |  |  |  |
| Variavel por contrato |  |  |  |
| Midia (investimento) |  |  |  |
| Total 90 dias |  |  |  |
| Senioridade do time |  |  |  |
| Case B2B financeiro |  |  |  |
| Case ABM com metrica |  |  |  |

# 10. Orcamento estimado total

## Cenario 1 — Piloto com agencia (rota escolhida)

ABM, outbound e midia operados por agencia ou consultor. Yan atende as reunioes geradas.

| Item | Mensal | 90 dias | Premissa |
| --- | --- | --- | --- |
| Fee de agencia/consultor | R$ 4.000 | R$ 12.000 | Fee mensal, sem setup |
| Midia LinkedIn | R$ 2.500 | R$ 7.500 | ~R$ 83/dia, publico estreito |
| Sales Navigator | R$ 130 | R$ 390 | 1 licenca |
| CRM (HubSpot starter) | R$ 200 | R$ 600 | Se nao usar gratuito |
| Ferramentas (Apollo/Clay) | R$ 300 | R$ 900 | Enriquecimento de leads |
| TOTAL | R$ 7.130 | R$ 21.390 |  |

Custo por reuniao qualificada: ~R$ 445 (48 em 90 dias). CAC: R$ 2.377.

O fee de R$ 4.000/mes e o teto para este orcamento. Se o fornecedor cobrar mais, a conta nao fecha sem aumentar o investimento total.

## Cenario 2 — Agressivo (agencia full-service)

| Item | Mensal | 90 dias |
| --- | --- | --- |
| Fee agencia full-service | R$ 8.000 | R$ 24.000 |
| Midia LinkedIn | R$ 5.000 | R$ 15.000 |
| Sales Navigator (2 licencas) | R$ 260 | R$ 780 |
| CRM + ferramentas | R$ 800 | R$ 2.400 |
| SDR terceirizado (meio periodo) | R$ 3.000 | R$ 9.000 |
| TOTAL | R$ 17.060 | R$ 51.180 |

So ativar quando houver cobranca funcionando, clientes pagantes e receita que comporte o investimento.

## Cenario 3 — Venda solo (referencia)

| Item | Mensal | 90 dias |
| --- | --- | --- |
| Agencia | R$ 0 | R$ 0 |
| LinkedIn organico (perfil Yan) | R$ 0 | R$ 0 |
| CRM (HubSpot free) | R$ 0 | R$ 0 |
| Sales Navigator (opcional) | R$ 130 | R$ 390 |
| TOTAL | R$ 130 | R$ 390 |

Zero agencia. Yan opera o funil sobre rede pessoal. CAC ~R$ 78.

Nao ativar enquanto nao houver cobranca funcionando e pelo menos 3 clientes pagantes.

# 11. Riscos

Clientes pagantes = 0. Se confirmado, material comercial que cita "17 usuarios" sem separar pagante de demo precisa ser corrigido.

Mirabaud e contraparte. Perder o unico case ancora com nome de instituto conhecido. O produto volta a nao ter case publico.

Noturno 30/07 contaminado. 103 emissores processados com modelo nao-Anthropic. Alegação de verificacao adversarial para esse dia e falsa. Reprocessar.

Chave Anthropic no ambiente. Chave atual tem prefixo sk-ant- e 108 caracteres, mas nao foi possivel verificar se e nova ou a original rotacionada. Se Task Scheduler nao herdar, matinal de 31/07 falha.

Sales Navigator nao contratado. ABM sem Sales Navigator e prospeccao cega. Custo baixo (R$ 130/mes), mas precisa ser ativado.

Zero cases financeiros nas agencias. Nenhuma das agencias pesquisadas apresentou case verificavel em mercado financeiro. Qualquer contratacao carrega o risco de a agencia aprender o setor as custas do piloto.

Descolamento orcamento vs agencias. Orcamento de R$ 4.000/mes nao compra agencia full-service estabelecida. As tres finalistas provavelmente nao aceitam essa faixa.

# 12. O que depende de voce para destravar a Fase 2

1. Confirmar ou corrigir as cinco premissas: clientes pagantes, Mirabaud, orcamento, capacidade de reunioes, prazo.

2. Executar ou delegar os bloqueios P0-1 a P0-9 na ordem listada na secao 1.

3. Contratar Sales Navigator se a decisao for por ABM.

4. Aprovar ou rejeitar o texto do primeiro contato com agencias (secao 7 do documento principal).

5. Dizer se sigo para a Fase 2 (envio dos contatos) ou se ajusta algo na Fase 1.

# 13. Testes de sensibilidade

## O que muda se o ticket cair pela metade

Com R$ 60 (Essencial) e R$ 245 (Profissional), o CPL maximo toleravel cai para R$ 20-40 no Essencial. Midia paga fica inviavel. A operacao inteira migra para organico e ABM direto. O cenario com agencia some completamente.

## O que muda se o orcamento cair pela metade

Com R$ 7.500 a 15.000, so cabe venda solo com ferramentas basicas. O piloto com agencia ja era apertado em R$ 21.390, na metade nao paga nem um mes de fee.

## O que muda se clientes pagantes forem zero

A recomendacao de vender sozinho vira absoluta. Contratar agencia com zero pagantes e sem checkout e queimar dinheiro. Obriga revisao imediata do material comercial.

## O que nao foi possivel verificar

Cases financeiros de qualquer agencia — risco de aprender o setor as custas do piloto.

Aceite de piloto de 90 dias por agencias — pode ser que recusem e force buscar alternativas menores.

Preco real de agencia para o escopo — orcamento pode estar subdimensionado.

Existencia de BRSA, Seja Mais e Conversa.tech — universo de agencias menor que o briefing presumia.